23.07.2019г. №161

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТА

БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В целях организации среднесрочного планирования и своевременной разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со ст. 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении», утвержденного решением Думы Вихоревского МО №85 от 08.04.2014г., Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением администрации Вихоревского городского поселения № 136 от 03.07.2015 года, Положением о порядке составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Вихоревского городского поселения № 340 от 08.12.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Составление проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлять на основе программно-целевого принципа планирования бюджета Вихоревского городского поселения с учетом прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования.

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - План мероприятий).

- Руководителям отделов, специалистам администрации Вихоревского городского поселения по курируемым направлениям деятельности обеспечить подготовку и предоставление необходимых материалов и документов в установленные Планом мероприятий сроки.

- С целью подготовки материалов к проекту бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рекомендовать:

1)	отделу государственной статистики в г. Братске, Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, главным администраторам доходов бюджета Вихоревского городского поселения представлять администрации информацию, необходимую для разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

2)	руководителям организаций, предприятий, учреждений, вне зависимости от их организационно-правовой формы, расположенных на территории Вихоревского муниципального образования, представлять в администрацию, по запросам, предварительные данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и по прогнозным показателям финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 годы.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вихоревского

муниципального образования                                                      Н.Ю.Дружинин

Приложение 1

утвержден

постановлением администрации

Вихоревского городского поселения

от 23.07.2019 г. № 161

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования

и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Вихоревского городского поселения за 2019 год и расчет прогнозного плана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по администрируемым доходам бюджета Вихоревского городского поселения в разрезе видов и кодов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 01.09.2019 | - |
| 2 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие муниципальные программы Вихоревского городского поселения с целью корректировки показателей муниципальных программ и согласование их с соисполнителями программ | ответственные исполнители муниципальных программ | до 01.09.2019 | Проект постановления администрации Вихоревского городского поселения |
| 3 | Предоставление в ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения документов, материалов, информации, необходимых для составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на бумажном носителе (потребность с обоснованием цены) | руководители отделов | до 10.09.2019 | служебная записка |
| 4 | Рассмотрение и анализ предоставленной структурными подразделениями (отделами) администрации Вихоревского городского поселения информации по проекту бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 20.09.2019 | служебная записка |
| 5 | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 20.10.2019 | постановление администрации Вихоревского городского поселения |
| 6 | Утверждение основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 25.10.2019 | постановление администрации Вихоревского городского поселения |
| 7 | Составление проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в программно-целевом формате | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 30.10.2019 | служебная записка |
| 8 | Представление проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на согласование главе администрации Вихоревского городского поселения | ответственные исполнители муниципальных программ | до 05.11.2019 | служебная записка |
| 9 | Предоставление Паспортов проектов муниципальных программ, действующих в 2020-2022 годы и согласованных с соисполнителями программ | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 05.11.2019 | служебная записка |
| 10 | Подготовка и направление документов и материалов, представляемых в Думу Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ФЭУ администрации Вихоревского городского поселения | до 15.11.2019 | документы и материалы, представляемые в Думу одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения, сопроводительное письмо |
| 11 | Утверждение постановлений администрации Вихоревского городского поселения о внесении изменений в муниципальные программы Вихоревского городского поселения | ответственные исполнители муниципальных программ | не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения о бюджете | постановление администрации Вихоревского городского поселения |

Начальник ФЭУ администрации

Вихоревского городского поселения                ______________     А.Е.Золотуева